**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

**Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko**

 **ul. Rynek 2**

**67-124 Nowe Miasteczko**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa wykonawcy** |  |
| **Siedziba** (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) |  |
| **Województwo** |  |
| **REGON**  |  |
| **NIP** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **E - mail** |  |

# Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

**„Przebudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowe Miasteczko”**

* 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, **za cenę ryczałtową** w wysokości:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Cena netto** |  |
| 2. | **Stawka podatku VAT** |  |
| 3. | **Wysokość podatku VAT** |  |
| 4. | **Cena oferty brutto** |  |

Słownie cena oferty brutto………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – termin wykonania do dnia 30 września 2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę**.**

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin wykonania do dnia 30 listopada 2018 roku. II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót**.**

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin wykonania do dnia 15 stycznia 2019 roku. III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót**.**

IV Etap Robót **-** realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin wykonania do dnia 30 marca 2019 roku. IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót**.**

V Etap Robót **-** realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin wykonania do dnia 30 maja 2019 roku. V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót**.**

VI Etap Robót - całkowite zakończenie prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin wykonania do dnia 15 lipca 2019 roku. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu końcowego. Zakończenie prac budowlanych obejmować będzie dokonanie rozruchu technologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1. Udzielam ………………. **miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady** licząc od dnia odbioru końcowego.

**UWAGA: należy określić oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady**

W przypadku niewypełnienia pola określającego długość okresu gwarancji należy uznać, że oferujemy udzielenie 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmię za wady.

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam, że akceptuję istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w  miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr

...................................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.

# Oświadczam, że podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

|  |
| --- |
| **Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone** **podwykonawcom**  |
|  |
|  |

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

1. Oświadczam,że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma podwykonawcy) | **Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom** |
|  |  |
|  |  |

**Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.**

Oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.

# Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zostały zawarte na stronach ………………. obejmują: ………………..…………………………………………………………………………………

10. Oświadczam, że jestem:

 mikroprzedsiębiorcą,

 małym przedsiębiorcą,

 średnim przedsiębiorcą.

# 11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

 (1) ...................................................................................

1. ...................................................................................
2. ..................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *data* | *Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* | *podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* |
|  |  |  |